## Sheet1
Nhóm S.L.P - LỚP 15SI
Thành viên:
1 | VÕ TRỌNG THANH - 15SI
2 | NGUYỄN TẤN TIỀN - 15SI
3 | PHAN VĂN CÔNG - 15SI
4 | NGUYỄN QUỐC ANH - 15SI
QUÁ TRÌNH CÔNG VIỆC
STT | Công việc | Thành Viên |  |  |  | Ngày
|  | Thanh | Tiền | Công | Anh
1 | NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG PHẦN MỀM | 30 phút |  |  |  | 23/02/2017
2 | VIẾT BÁO CÁO MÔ TẢ CHỨC NĂNG PHẦN MỀM | 20 phút | 20 phút | 20 phút |  | 23/02/2017
3 | GỬI MAIL CHO THẦY | 5 phút |  |  |  | 23/02/2017
4 | THẢO LUẬN CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ | 30 phút |  |  |  | 2017-02-03
5 | TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ C# | 30 phút | 30 phút |  |  | 2017-02-03
6 | TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ SQL |  |  | 30 phút | 30 phút | 2017-02-03
7 | SOẠN THẢO FILE WORD |  | 20 phút | 20 phút | 20 phút | 2017-02-03
8 | CHỈNH SỬA VÀ VIẾT BÁO CÁO TÌM HIỂU CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ HOÀN CHỈNH | 30 phút |  |  |  | 2017-02-03
9 | GỬI MAIL CHO THẦY | 5 phút |  |  |  | 2017-02-03
10 | THẢO LUẬN TÌM HIỂU CÔNG CỤ QUICK TEST PRO | 30 phút |  |  |  | 2017-09-03
11 | SOẠN THẢO FILE WORD |  |  | 30 phút |  | 2017-09-03
12 | CHỈNH SỬA BÁO CÁO | 20 phút |  |  |  | 2017-09-03
13 | GỬI MAIL CHO THẦY | 5 phút |  |  |  | 2017-09-03
14 | THẢO LUẬN TÌM HIỂU CÔNG CỤ NUnit | 30 phút |  |  |  | 03/30/2017
15 | SOẠN THẢO FILE WORD |  |  | 45 phút |  | 03/30/2017
16 | TÌM LINK HƯỚNG DẪN SỮ DỤNG CÔNG CỤ NUNIT |  | 20 phút |  |  | 03/30/2017
17 | GỬI MAIL CHO THẦY |  | 5 phút |  |  | 03/30/2017
18 | THẢO LUẬN CHỨC NĂNG 1 | 30 phút |  |  |  | 2017-03-30
19 | LẬP TRÌNH CHỨC NĂNG 1 | 60 phút |  |  |  | 2017-03-30
20 | SOẠN THẢO FILE WORD MÔ TẢ CHỨC NĂNG 1 |  | 30 PHÚT |  |  | 2017-03-30
21 | THẢO LUẬN CHỨC NĂNG 2 | 30 PHÚT |  |  |  | 2017-04-15
22 | LẬP TRÌNH CHỨC NĂNG 2 | 180 phút |  |  |  | 2017-04-15
23 | SOẠN THẢO FILE WORD MÔ TẢ CHỨC NĂNG 2 |  |  | 30 PHÚT |  | 2017-04-15
24 | SOẠN THẢO FILE WORD VỀ TRELLO |  | 30 PHÚT |  |  | 2017-04-21
25 | ĐÓNG GÓI PHẦN MỀM | 60 phút |  |  |  | 2017-04-29
26 | QUAY VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT UP YOUTUBE | 60 phút |  |  |  | 2017-04-29
27 | SOẠN THẢO FILE WORD HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT |  | 10 phút | 10 phút | 10 phút | 2017-04-29
28 | SOẠN THẢO FILE EXCEL |  | 10 phút |  |  | 2017-04-29
29 | SOẠN THẢO FILE WORD HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | 10 phút |  |  |  | 2017-05-25
30 | QUAY VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UP YOUTUBE | 30 phút |  |  |  | 2017-05-25
31 | UPLOAD TOÀN BỘ CODE LÊN GITHUB | 10 phút |  |  |  | 2017-05-25